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	№ п/п
	Перечень данных и требований к объекту капитального строительства
	Содержание основных требований

	1. 
	Наименование и местонахождение проектируемого объекта капитального строительства
	«Строительство аэровокзального комплекса международного аэропорта «Норильск» имени Н.Н. Урванцева. 1 этап»
Шифр: АН-ВВЛ
[bookmark: _GoBack]Географическое положение объекта: Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория Аэропорта Норильск

	2. 
	Основание для проектирования. Цель проекта.
Общие сведения о проектируемом объекте
	Основание для проектирования: Распоряжение от 07.07.2025 № АН-01/013-р-а «Об инициировании инвестиционного проекта в ООО «Аэропорт «Норильск».
Цель проекта: разработка проектных решений для строительства объектов, обеспечивающих эффективное и комфортное обслуживание вылетающих и прилетающих пассажиров и их багажа, а также обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса.
Общие сведения о проектируемом объекте: 

В состав объекта входят: 
1. Здание Аэровокзала (далее – АВК);
2. Административно-бытовое здание (далее – АБК) с командно-диспетчерским пунктом (далее – КДП) и тёплым пешеходным переходом (галереей) в здание АВК;
3. Привокзальная площадь;
4. Аванперрон;
5. Здания и сооружения инженерной инфраструктуры, необходимые для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и функционирования указанных выше объектов (объём и параметры уточнить в ходе проектирования) в предварительном составе:
· канализационные очистные сооружения (далее – КОС);
· очистные сооружения ливневого стока (далее – ЛОС);
6. Наружные инженерные сети для подключения зданий и сооружений в соответствии с техническими условиями, полученными в ходе проектирования. 

	3. 
	1. Вид строительства
	Новое строительство

	4. 
	Возможность подготовки Документации применительно к отдельным этапам строительства (далее – этап).
	Не требуется

	5. 
	2. [bookmark: _Toc47108557][bookmark: _Toc58251672]Срок начала и окончания строительно-монтажных работ объекта и/или ввода объекта в эксплуатацию
	Ориентировочные сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию:
Срок начала строительства – 07.2028 
Срок окончания строительства – 06.2032
Сроки начала и окончания строительно-монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию могут быть изменены Заказчиком, о чем Подрядчик оповещается официальным письмом.

	6. 
	Наименование и адрес Застройщика (Технического заказчика)
	ООО «Аэропорт «Норильск»
Красноярский край, г.о. город Норильск, 
г. Норильск, тер. Аэропорт Норильск, стр.1

	7. 
	Наименование и адрес Подрядчика
	Определяется на основании тендерных процедур

	8. 
	3. Источник финансирования 
	Собственные средства Заказчика. 

	9. 
	4. Разрабатываемая документация (далее – Документация)
	1. Проект организации демонтажа, включая определение сметной стоимости
2. Предпроектная документация (концептуальные решения, основные технические решения)
3. Градостроительная документация: проект планировки и межевания территории, проект полосы отвода (при необходимости)
4. Отчёты по выполненным инженерным изысканиям (далее – ИИ)
5. Проектная документация (далее - ПД)
6. Рабочая документация (далее – РД)
7. Сметная документация к РД

	10. 
	Идентификационные признаки объекта строительства

	10.1. 
	Назначение проектируемого объекта
	Объекты непроизводственного назначения:

· Здание АВК - 04.03.002.001
· Здание АБК - 04.09.003.001
· КОС - 12.01.002.004
· ЛОС - 12.01.002.004 

Состав и назначение сооружений подлежат уточнению на начальном этапе проектирования

	10.2. 
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность
	Здание АВК: 
· относится к объекту транспортной инфраструктуры;
· относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта;
· относится к особо опасным и технически сложным объектам; 
· предварительную установленную категорию объекта транспортной инфраструктуры определить в ходе проектирования (подтвердить ФАВТ);
· принадлежность в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 - 210.00.11.10.190 (Здания вокзалов);
Здание АБК:
· относится к объекту транспортной инфраструктуры;
· относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта;
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам;
· принадлежность в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 - 210.00.11.10.430 (Здания производственные административно - бытовые).
КОС:
· не относится к объекту транспортной инфраструктуры;
· относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта;
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам;
· принадлежность в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 - 220.42.21.13.126 (Сооружение очистное канализации).
ЛОС:
· не относится к объекту транспортной инфраструктуры;
· относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта; 
· не относится к особо опасным и технически сложным объектам;
·  принадлежность в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 - 220.42.21.13.127 (Сооружения для очистки сточных вод).
· 
Указанные параметры уточнить на начальном этапе проектирования и дополнительно согласовать с Заказчиком

	10.3. 
	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения
	Определить на основании выполняемых инженерных изысканий и предпроектных концептуальных проработок. 
Дополнительно учесть: 
· строительство в условиях действующего предприятия;
· строительство на территориях, прилегающих к существующим зданиям и сооружениям;
· строительство на территории распространения многолетнемёрзлых грунтов;
· наличие в районе строительства транспортных, энергетических систем и инженерных коммуникаций, охранных зон ВЛ, магистральных трубопроводов и др.).

	10.4. 
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Определить в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

	10.5. 
	Пожарная и взрывопожарная опасность
	Класс функциональной пожарной опасности:
Здание АВК – Ф3.3 Вокзалы;
Здание АБК – Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций. информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
Пожарную и взрывопожарную опасность зданий и сооружений определить при разработке предпроектных решений и проектной документации в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности».
По каждому объекту проектирования выделить технологические блоки (аппарат или группа аппаратов, которые в заданное время могут быть отключены (изолированы) от технологической системы без опасных изменений режима, которые могли бы привести к развитию аварии в смежной аппаратуре или системе), по каждому технологическому блоку определить категорию взрывоопасности и соответственно требования к системам противоаварийной защиты (ПАЗ) в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511.

	10.6. 
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Определяется проектом, минимизировать количество помещений с постоянным пребыванием людей

	10.7. 
	Уровень ответственности
	Подрядчику после согласования с Заказчиком генеральных планов и определения перечня объектов (зданий и/или сооружений) заполнить таблицу идентификации зданий и сооружений с указанием уровня ответственности зданий и сооружений, определённого согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».
При этом, проектные решения должны приниматься с учётом возможной оптимизации уровней ответственности зданий и сооружений исходя из минимизации металлоёмкости и затрат на реализацию инвестиционного проекта. Не допускается присвоение более высокого уровня ответственности, чем установлено требованиями нормативно-технических документов.

	11. 
	Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (подлежат уточнению в ходе разработки предпроектной концепции) 

	Здание АВК:
Этажность – 3;
Высота – 19 м;
Общая площадь здания ~16 090 м2; 
Предварительные размеры в плане – 118м х 84м;
Площадь застройки – 6580 м2;
Тип линий – ВВЛ (внутренние воздушные линии);
Пассажиропоток – 800 пасс./ч
Рассмотреть возможность проектирования в конфигурации 800 пасс./ч, из них 600 пасс./ч – ВВЛ, 200 пасс./ч – МВЛ; в случае отсутствия возможности решение обосновать
Годовой пассажиропоток – 1 223 163 пасс./г;
Общий пик – 896 пасс./ч;
Пик на вылет – 582 пасс./ч;
Пик на прилёт – 582 пасс./ч;
Общий пик ВПО (взлётно-посадочных операций) – 9;
Пик ВПО на вылет – 6;
Пик ВПО на прилёт – 6;

Дополнительные параметры: 
· транзитные пассажиры – отсутствуют;
· трансферные пассажиры – отсутствуют;
· пассажиры стран ЕАЭС – отсутствуют;
· доля встречающих и провожающих от числа вылетающих и прилетевших пассажиров – 45 %;
· режим работы аэропорта: по регламенту (понедельник-суббота с 06:00 до 21:00; воскресенье с 06:00 до 12:00)
Здание АБК с КДП и пешеходной галереей:
Этажность – 2 (7 для КДП), уточнить проектом;
Высота – 9,8 м (34 м для КДП);
Общая площадь ~ 2 050 м2;
Предварительные размеры в плане – 30м х 24м
Площадь застройки – 725 м2
КОС:
Производительность – 150 м3/сут (уточнить проектом) с возможностью увеличения мощности на последующих этапах строительства до 885 м3/сут.
ЛОС:
Производительность – 11,75 л/с (уточнить проектом) с аккумулирующими резервуарами дождевого стока объемом 1170 м3.
Все указанные выше технико-экономические показатели, мощности и производительности утончить на стадии предпроектных решений и обосновать соответствующими расчётами. 
Границы проектных работ, площади зданий и площади застройки уточняются в процессе проектирования и согласовываются с Заказчиком.
Проектирование инженерных объектов выполнить на основании решений мастер-плана развития аэропорта и разрабатываемой в рамках настоящего технического задания предпроектной концепции, с учетом ТУ ресурсоснабжающих организаций и собственников инженерных сетей.

	12. 
	Режим работы предприятия
	Режим работы аэропорта: по регламенту (понедельник-суббота с 06:00 до 21:00; воскресенье с 06:00 до 12:00)

	13. 
	[bookmark: _Toc47108558][bookmark: _Toc58251673]Особые требования к проектированию
	Документацию разработать в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РФ.
1. Обеспечить получение градостроительного плана земельного участка под строительство объектов капитального строительства c ведомостью координат поворотных точек, схему границ сервитута на кадастровом плане территории, дополнительные материалы, необходимые для получения положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы и разрешения на строительство/реконструкцию (по доверенности Заказчика), включая, но не ограничиваясь: установление/изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства объекта капитального строительства, разработка и сопровождение утверждения проектов планировки и межевания территории (при необходимости), получение градостроительного плана земельного участка, оформление правоустанавливающих документов на земельный участок (формирование земельного участка, межевание, кадастровый учет, договор аренды земельного участка).
При разработке проектной документации исключить пересечение (наложение) границ проектируемого объекта/земельного участка с границами земельных участков, находящихся в собственности/пользовании Министерства обороны Российской Федерации.
2. Подрядчику сформировать и направить запрос в адрес Заказчика на предоставление необходимых исходных данных для возможности разработки предпроектной и проектной документации. 
3. При разработке предпроектной документации выполнить оценку проектируемых зданий на предмет соответствия требуемым ограничениям (утверждённой приаэродромной территории, влияние на оборудование радиотехнического обеспечения полётов и авиационную электросвязь (РТОП)) и получить Заключение по оценке влияния нового строительства на работу оборудования радиотехнического обеспечения полётов и связи от Федерального государственного унитарного предприятия Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА).
4. В соответствии с требованиями ГОСТ 27751-2014 при инженерных изысканиях и проектировании зданий и сооружений класса КС-3 предусмотреть проведение научно-технического сопровождения.
5. Разработку технических решений по объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, и относящимся к областям применения наилучших доступных технологий (НДТ), осуществлять:
· с использованием информационно-технического справочника по НДТ;
· с учетом технологических показателей НДТ при обеспечении приемлемого риска для здоровья населения;
· с учетом необходимости создания системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ (в соответствии с требованиями действующего законодательства).
6. При проектировании предусмотреть применение оборудования и товарно-материальных ценностей производства стран, не вводивших санкций против Российской Федерации. При этом данное оборудование и/или комплектующие должны иметь всю необходимую разрешительную документацию для применения на территории Российской Федерации.
Все применяемое в проекте однотипное оборудование, при возможности и экономической целесообразности, должно быть унифицировано. 
7. При проектировании учесть требования обеспечения транспортной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
8. Срок эксплуатации зданий и сооружений принять не менее указанного в табл. 1 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». Принятые сроки эксплуатации согласовать официальным письмом с Заказчиком на начальном этапе проектирования с предоставлением соответствующего обоснования, в том числе исходя из возможности увеличения срока службы без влияния на величину капитальных затрат.
9. В процессе проектирования выполнить разработку марки АИ (интерьеры) в 2 этапа:
· 1 этап «Эскизный проект интерьеров» - 3D виды основных зон. Предварительное согласование с Заказчиком. Выполнить на этапе предпроектной документации.
· 2 этап «Интерьеры» - рабочие чертежи со спецификацией и перечнем применяемых отделочных материалов. Комплект чертежей должен содержать, но не ограничиваясь, информацию, указанную в Приложении 8.
10. Требования к кодированию Документации принять в соответствии с Правилами присвоения шифра и наименования комплекта документации (в составе исходных данные).
11. Прохождение экологической экспертизы выполняется силами подрядчика.
12. Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий выполняется силами подрядчика.
13. Прохождение экспертной оценки сметной стоимости с получением экспертного заключения.

	14. 
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	До начала выполнения инженерных изысканий, по итогам разработки Предпроектной концепции уведомить Заказчика о необходимости организации научно-технического сопровождения инженерных изысканий и проектирования.
Подготовить проект Технического задания на выполнение инженерных изысканий (по форме Заказчика) и программу работ, выполнить комплекс инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, археологические исследования) в объеме, необходимом и достаточном для разработки проектной документации, прохождения и получения положительных заключений от экспертных органов в соответствии с настоящим заданием на проектирование.
При проведении инженерных изысканий учесть ранее выполненные изыскания в районе работ:
· переданные Заказчиком;
· по результатам запроса Подрядчика в территориальный фонд геологической информации.
До выполнения полевых инженерных изысканий должно быть утверждено Заказчиком техническое задание и согласована программа работ на проведение изысканий, сметная документация на инженерные изыскания и другие документы, обосновывающие стоимость выполнения инженерных изысканий, а также определены идентификационные признаки зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Персонал, участвующий в полевых и камеральных работах по инженерным изысканиям, должен быть аттестован на проводимые виды работ, в составе изыскательской партии должен быть специалист по инженерным изысканиям, обученный методам и приемам оказания первой помощи при несчастных случаях в соответствии с требованиями действующего законодательства, НТД РФ и внутренних документов ПАО «ГМК «Норильский никель».
Объем выполненных изысканий и оформление отчёта должны отвечать требованиям действующих нормативных документов к инженерным изысканиям для строительства (в том числе СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, СП 446.1325800.2019, СП 482.1325800.2020, СП 502.1325800.2021, ГОСТ Р 21.301-2021), квалификационным критериям, корпоративным требованиям и требованиям независимого технического контроля за инженерными изысканиями.
Оповестить Заказчика за 15 рабочих дней до мобилизационных работ по выполнению инженерных изысканий с целью возможности мобилизации независимого технического контроля к месту выполнения работ.
Со стороны Заказчика будет выполняться аудит и контроль полевых и лабораторных работ.
Обеспечить предоставление в адрес Заказчика фотоотчетов в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 6.
Обеспечить предоставление еженедельного отчета с заполненным суточно-месячного графика работ по выполнению инженерных изысканий согласно Приложению 7.
Объем выполненных изысканий и оформление отчета должны отвечать требованиям действующих нормативных документов на инженерные изыскания для строительства, квалификационным критериям, корпоративным требованиям и требованиям независимого технического контроля за инженерными изысканиями.
Получить разрешение (открытый лист), выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия и провести историко-археологические изыскания в соответствии с законодательством РФ с целью определения объектов культурного наследия на земельных участках, предполагаемых под размещение объектов строительства. Предоставить заключение государственной историко-культурной экспертизы.

	15. 
	Требования к выполнению обследований зданий и сооружений
	При необходимости выполнить обследование существующих зданий, сооружений и коммуникаций

	16. 
	Требования к проработке предпроектной и проектной документации

	16.1. 
	Требования к вариантной проработке проектных решений при разработке предпроектной документации, требования к предпроектной документации
	До начала разработки проектной документации разработать и согласовать у Заказчика предпроектную документацию с перечнем объектов и сооружений.
Для здания АВК рассмотреть 2 варианта объёмно-планировочных решений:
1. Для пассажиропотока 600 пасс./ч для ВВЛ + 200 пасс./ч для МВЛ.
2. Для пассажиропотока 800 пасс./ч для ВВЛ 
В случае невозможности реализации варианта 1 на выделенной площади необходимую проектную площадь здания согласовать с заказчиком.
В случае невозможности реализации варианта 1 предоставить соответствующее обоснование и дальнейшее проектирование вести по варианту 2.
При разработке конструктивных решений зданий и сооружений:
· сравнить различные схемы зданий, сооружений, сечений и типы конструкций (каркасные, сборные, монолитные) с оценкой их преимуществ и недостатков;
· сравнить различные варианты исполнения конструкций (стальные, железобетонные, комбинированные) с оценкой их преимуществ и недостатков.
При разработке строительных решений по подземной части:
·  сравнить различные виды, типы и конфигурации фундаментов;
· сравнить различные варианты материалов для фундаментов и опорных конструкций.
· определить технические решения на основании проведенного технико-экономического сравнения вариантов (принцип использования, необходимость термостабилизации грунтов оснований).
Здание АВК:
Общие требования к предпроектным решениям Здания АВК:
3. Предпроектом учесть, что проектируемое здание аэровокзального комплекса предназначено для обеспечения предполётного и послеполётного обслуживания пассажиров, размещения служебного персонала и выполнения вспомогательных функций (административных, технических, коммерческих и др.). 
4. Предпроектом предусмотреть полуторауровневую схему организации перемещения потоков пассажиров и багажа.
5. Предпроектом определить состав и типы техники и средств механизации для транспортировки багажа. На основании полученных сведений предусмотреть технические решения по системе обработки багажа (с заездом в здание АВК либо без заезда). Принятые решения согласовать с Заказчиком и обеспечить их обоснование при прохождении экспертизы.
6. Предпроектом предусмотреть установку трёх телескопических трапов и организацию контактных мест стоянок. Предусмотреть закрытую галерею для телетрапов перед существующим зданием повышенной комфортности (ЗПК). Учесть планировочные отметки предполагаемых мест стоянок и этажа(ей) аэровокзала, с которого предполагается организовать проход вылетающих пассажиров и выход прилетевших пассажиров.
7. При необходимости предпроектом предусмотреть перемаркировку существующего перрона для расположения телескопических трапов.
8. При необходимости предпроектом предусмотреть перенос мачт освещения на перроне и аэродромных колонок, а также инженерных сетей (федеральное имущество).
9. Предпроектом предусмотреть благоустройство привокзальной площади с устройством парковок и остановок общественного транспорта.
10. Предпроектом обязательно учесть возможность дальнейшего развития пассажирских авиаперевозок: выполнить резервирование территории для нового строительства, учесть в планировочных схемах возможность расширения здания путем его реконструкции, с учетом решений мастер-плана развития аэропорта. 
11. Предпроектом в качестве предпочтительного расположения посадки нового здания аэровокзала и иных объектов принять схему посадки зданий на Генеральном плане (Приложение 2).
12. Предпроектом определить показатели пропускной способности аэровокзального комплекса для дальнейшей стадии проектирования.
13. Предпроектом предложить возможные варианты реализации строительства аэровокзала и утвердить один для последующей реализации.
Требования к помещениям (зонам) основного функционального назначения: 
1. Рассмотреть возможность применения технологии «общая зона предполетного досмотра для всех вылетающих пассажиров».
2. Уточнить и согласовать с Заказчиком перечень пассажирских сервисов самостоятельного обслуживания, необходимых для учёта в предпроекте. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
Требования к помещениям (зонам) дополнительного обслуживания пассажиров: 
1. Предусмотреть сектор специального обслуживания (VIP-сектор) с обособленной технологией обслуживания пассажиров на прилёт и на вылет, отдельный вход и подъезд с парковкой. Рассмотреть целесообразность обособленного оформления оружия и обработки багажа.
2. Предусмотреть зал(ы) повышенной комфортности. Количество и их вместимость определить в ходе предпроекта.
3. Уточнить и согласовать с Заказчиком перечень помещений, входящих в состав блока помещений комнаты матери и ребёнка. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
4. Уточнить и согласовать с Заказчиком перечень помещений, входящих в состав помещений здравпункта. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
5. Уточнить и согласовать с Заказчиком тип предприятий общественного питания, вместимость, состав и площади помещений. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
6. Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость и требования к следующим помещениям: 
· помещениям для детей, следующих без сопровождения взрослых; 
· игровым зонам для пассажиров с детьми;
· представительств авиакомпаний;
· банковского обслуживания и обменных пунктов валюты;
· религиозного назначения.
Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
7. Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость, требования и расположение помещений для специальной службы сопровождения и помощи инвалидам и МГН, а также зон хранения малогабаритных колясок. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
8. Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость, требования и расположение помещений для зарядки электрифицированных средств индивидуальной мобильности, в том числе кресел-колясок.
9. Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость устройства в зонах вылета и прилёта общего пользования и в зале ожидания вылета после регистрации панелей для зарядки пассажирами мобильных устройств.
10. Разработать и согласовать с Заказчиком коммерческую концепцию аэровокзального комплекса с учётом:
· результатов интервьюирования с представителями Заказчика (коммерческая служба) по выявлению особенностей и востребованности коммерческих услуг в аэровокзале;
· применения отраслевых бенчмарков для оценки и распределения коммерческих площадей и сервисов; 
· пассажирской логистики, потенциальной востребованности коммерческих сервисов и архитектурно-планировочных решений.
Требования к служебным помещениям:
1. В условиях отсутствия технических требований (заданий) на оснащение и оборудование воздушного пункта пропуска аэропорта Норильск средствами осуществления государственного контроля от федеральных органов исполнительной власти, которые будут осуществлять деятельность в воздушном пункте пропуска, планировочные решения разработать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и на основании проектных решений по объектам-аналогам.
2. Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость и требования к помещениям Пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ в зоне паспортного контроля по прилёту. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
3. Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость отдельного служебного входа и организации «скрытой» доставки продуктов, товаров, вывоза отходов, прохода персонала. Учесть в составе поэтажных планов.
4. Направить запрос технических требований, предъявляемых к составу служебных помещений и их размещению в адрес Заказчика. 
5. Размещение служебных помещений предусмотреть на основании предварительно разработанного штатного расписания.
Требования к вспомогательным помещениям: 
1. Разработать и согласовать с Заказчиком план и график осуществления механизированной уборки здания аэровокзала.
2. Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость и требования к следующим помещениям: 
· семейный санузел;
· комната для личной гигиены женщин; 
· душевые кабины;
· помещения для курения табака или потребления никотин-содержащей продукции
3. Уточнить и согласовать с Заказчиком места размещения питьевых фонтанчиков.
4. Определить состав и площади технических помещений, согласовать с Заказчиком.
Здание АБК:
Общие требования к предпроектным решениям
1. Предпроектом учесть, что проектируемое новое административное здание предназначено для размещения персонала и выполнения вспомогательных функций (административных, технических, коммерческих и др.). 
2. Предпроектом учесть размещение командно-диспетчерского пункта (КДП).
3. Предпроектом учесть размещение основного центра обработки данных (ЦОД).
4. Предпроектом учесть устройство тёплого пешеходного перехода (галереи) в здание АВК.
5. Проработать различные варианты фасадов здания АБК.
Требования к помещениям дополнительного обслуживания: 
1. Уточнить и согласовать с Заказчиком технологические параметры служебной столовой. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
2. Уточнить и согласовать с Заказчиком перечень помещений, входящих в состав блока помещений предсменного (предрейсового) медицинского осмотра. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
3. Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость устройства поста охраны, уточнить особенности по планируемому доступу физических лиц и материальных объектов в здание.
Требования к служебным помещениям: 
1. Предусмотреть и учесть в составе поэтажных планов размещение служебных, административных и вспомогательных помещений для федеральных органов исполнительной власти, которые будут осуществлять деятельность в воздушном пункте пропуска, в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и на основании проектных решений по объектам-аналогам.
2. Направить запросы технических требований, предъявляемых к составу помещений и их размещению, и/или предоставить обоснование по отсутствию необходимости таковых в адрес: 
· территориальных органов МВД;
· территориальных органов ФСБ;
· транспортной прокуратуры;
· военной комендатуры.
Учесть в составе поэтажных планов.
3. Уточнить и согласовать с Заказчиком требования к блоку помещений Пункта управления обеспечения транспортной безопасности (ПУОТБ) и его размещению. Учесть в составе поэтажных планов.
4. Уточнить и согласовать с Заказчиком требования к административному блоку помещений организации воздушного движения (ОрВД) и его размещению. Учесть в составе поэтажных планов.
5. Уточнить и согласовать с Заказчиком требования к блоку помещений центра обработки данных (ЦОД), совмещенного с центральным диспетчерским пунктом (ЦДП). Учесть в составе поэтажных планов.
6. Уточнить и согласовать с Заказчиком требования к блоку помещений брифинга и отдыха лётных экипажей воздушных судов. Учесть в составе поэтажных планов.
7. Направить запрос технических требований, предъявляемых к составу служебных помещений и их размещению в адрес Заказчика. 
8. Размещение служебных помещений предусмотреть на основании предварительно разработанного штатного расписания.
Требования к предпроектным предложениям для выделенного блока помещений КДП:
1. Определить разряд КДП в соответствии с ВСН 10/86 МГА и согласовать с Заказчиком.
2. Расположить вышку КДП таким образом, чтобы обеспечивался визуальный обзор всех элементов летного поля аэродрома, включая места стоянок и руления, а также зоны маневрирования воздушных судов с учетом рельефа местности, существующих и проектируемых зданий и сооружений, зеленных насаждений.
3. На этаже с помещением командно-диспетчерского пункта предусмотреть сплошное остекление с радиусом обзора 360о.
4. Витражное остекление помещения командно-диспетчерского пункта выполнить с углом наклона 15о к вертикали.
5. Подтвердить с помощью 3D моделирования и выполнения 3D визуализаций с рабочих мест диспетчерского состава из положения сидя (высота взгляда диспетчера 1,2 м), а также графических построений, обеспечение требуемого визуального обзора с рабочих мест диспетчерского состава.
6. Предусмотреть в блоке помещений КДП расстановку основного технологического оборудования. Учесть в составе поэтажных планов зонирования.
7. Обеспечить вертикальный угол визуального обзора торцов взлётно-посадочной полосы с рабочих мест диспетчерского состава КДП не менее 0,8о. 
8. Рассмотреть возможность размещения основного пункта метеорологических наблюдений (ОПН) на отдельном этаже вышки КДП.
Требования к обеспечению транспортной безопасности:
1.	Учесть зонирование объектов транспортной инфраструктуры (далее – ОТИ) на сектора, предусмотренные законодательством в области обеспечения транспортной безопасности, в отношении установления границ зоны транспортной безопасности и ее секторов (сектор свободного доступа, технологический сектор, перевозочный сектор);
2.	Учесть необходимость создания входных групп на территорию ОТИ (КПП/Посты), в границах которых должен осуществляться досмотр;
3.	Учесть требования приказа Минтранса России от 23.06.2021 № 208 в отношении Ространснадзора.
Отдельные расчёты проектных решений, являющиеся основанием при разработке предпроектной документации, но не включенные в её состав, оформляются в соответствии с требованиями к документации и хранятся в архиве проектной организации. Расчеты представляют Заказчику по требованию.

	16.2. 
	Состав работ по подготовке предпроектной документации
	Проведение работ предусмотреть в 2 этапа.
Состав работ Этапа 1:
1. Разработка и согласование с Заказчиком основных конструктивных решений.
2. Выполнение оценки проектируемых зданий на предмет соответствия требуемым ограничениям (утверждённой приаэродромной территории, влияние на оборудование радиотехнического обеспечения полётов и авиационную электросвязь (РТОП)) и получить Заключение по оценке влияния нового строительства на работу оборудования радиотехнического обеспечения полётов и связи от Федерального государственного унитарного предприятия Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА).
3. Согласование с Заказчиком плана зонирования АВК с указанием основных зон обслуживания и путей движения.
4. Согласование с Заказчиком поэтажных планов АВК.
5. Разработка и согласование с Заказчиком 3D-видов основных зон здания АВК.
6. Разработка и согласование с Заказчиком принципиальных решений фасадов и разрезов здания АВК на основании согласованной концепции фасадов аэровокзального комплекса.
7. Согласование с Заказчиком плана зонирования АБК с указанием основных зон обслуживания и путей движения.
8. Согласование с Заказчиком поэтажных планов АБК.
9. Разработка и согласование с Заказчиком принципиальных решений фасадов и разрезов здания АБК.
10. Выбор и согласование с Заказчиком ключевых материалов, применяемых для внутренней и наружной декоративной отделки.
11. Разработка альбома предпроектных предложений, включающего текстовые и графические материалы.
12. Подготовка проекта Технических требований на проектирование командно-диспетчерского-пункта для последующего согласования с Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)*.
13. Подготовка проекта Технических требований на проектирование основного пункта метеорологических наблюдений для последующего согласования с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации» (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»)*.
14. Согласование концептуальных решений КДП и ОПН с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»* и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»*.

* Согласования выполняются силами Технического Заказчика с сопровождением Исполнителя работ.

15. Сопровождение Заказчика по получению Технических требований от государственных контрольных органов.
Исполнитель оказывает консультационные услуги в ходе получения Заказчиком технических требований от государственных контрольных органов на оборудование зон контрольных процедур на прилёт и вылет в АВК, размещению помещений в АВК, АБК.
16. Подготовка пояснительной записки к концепции по функционированию зон контрольных процедур и размещению инфраструктуры для государственных контрольных органов.
17. Подготовка предварительного проекта сопроводительного письма с целью запроса технических требований в Минтрансе России.
18. Принятие решения о необходимости научно-технического сопровождения инженерных изысканий и проектирования.
19. Принятие решения о необходимости прохождения экологической экспертизы. 

После согласования Заказчиком результата работ Этапа 1, приступить к выполнению работ Этапа 2.

Состав работ Этапа 2:
1. Подготовка материалов и участие в градостроительном Совете города Норильска.

	16.3. 
	Состав документации, разрабатываемой Подрядчиком в рамках предпроектной документации
	1. Альбом предпроектных решений сформировать из двух частей.
В первой части альбома предусмотреть:
·  пояснительную записку и описательную часть решений здания АВК;
· расположение здания АВК на генеральном плане с отображением элементов благоустройства;
· фасады здания АВК;
· 3D-виды основных зон здания АВК («Эскизный проект интерьеров»). 
Во второй части альбома предусмотреть текстовые и графические материалы по следующим разделам:
· генеральный план;
· технологические решения;
· архитектурные решения;
· основные конструктивные решения (тип фундамента, каркас здания);
· инженерное обеспечение;
· исходно-разрешительная документация.
Текстовые и графические материалы должны содержать:
· пояснительную записку;
· описательную часть решений здания АВК;
· результаты технологических расчётов (площадь, пункты обслуживания);
· поэтажные планы зонирования здания АВК с расстановкой основного технологического оборудования, с указанием направлений потоков движения пассажиров и обработки багажа;
· фасады здания АВК;
· описательную часть решений здания АБК;
· описательную часть решений КДП;
· поэтажные планы зонирования КДП с расстановкой основного технологического оборудования и расположения рабочих мест диспетчерского состава;
· поэтажные планы зонирования АБК с расстановкой основного технологического оборудования, с указанием направлений потоков движения посетителей, персонала и материальных объектов;
· фасады здания АБК;
· результаты укрупненных расчетов нагрузок сетей инженерно-технического обеспечения для нового строительства (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение) – общие и отдельно на каждый объект строительства;
· определение предварительной потребной мощности (производительности) головных сооружений инженерно-технического обеспечения нового АВК (ТП, ДЭС, КНС, насосные станции, очистные и т.п.);
· предварительная трассировка сетей инженерного обеспечения;
· основные технико-экономические показатели по архитектурным решениям, инженерному обеспечению на каждый объект строительства;
· варианты конструктивных схем нового строительства и их сравнение;
· результаты расчётов потребностей количества машино-мест на привокзальной площади;
· планировку привокзальной площади и аванперрона с отображением парковок (краткосрочных и долгосрочных), подъездов к аэропорту, благоустройства и указания траекторий движения автомобильного транспорта, а также расстановки воздушных судов на перроне для организации контактных мест стоянок;
· результаты проверки достаточности защитного сооружения гражданской обороны (ЗСГО) для укрытия наибольшей рабочей смены в особый период;
· план демонтажа зданий и сооружений, попадающих в зону застройки.
Текстовые и графические материалы должны учитывать решения по оснащению ОТИ техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (системы и средства сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио- и видеозаписи, связи, оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации, предназначенные для использования на ОТИ в целях обеспечения транспортной безопасности) (далее – ТСОТБ) и инженерными сооружениями. Предусмотреть пункт управления обеспечения транспортной безопасности и его оснащенность, а также оборудование приема, передачи, сбора и обработки данных.
2. Заключение по оценке влияния нового строительства на работу оборудования радиотехнического обеспечения полётов и связи от Федерального государственного унитарного предприятия Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА).
3. Проект Технических требований на проектирование командно-диспетчерского-пункта для последующего согласования с Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)*.
4. Проект Технических требований на проектирование основного пункта метеорологических наблюдений для последующего согласования с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации» (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»)*.
5. Проект сопроводительного письма с целью запроса технических требований в Минтрансе России.
6. Материалы для участия в градостроительном Совете города Норильска (в соответствии с разделом 7 Положения о градостроительном Совете города Норильска, утверждённого Решением Норильского городского Совета депутатов от 29.06.2010 № 27-662)

	16.4. 
	Требования к вариантной проработке проектных решений при разработке проектной документации

	Основные показатели здания АВК для учёта в проектной документации принять согласно разработанным и согласованным предпроектным решениям.
Основные показатели здания АБК для учёта в проектной документации принять согласно разработанным и согласованным предпроектным решениям.

	17. 
	Требования к технологической схеме, методу и организации производства с учётом специфики объекта капитального строительства
	Решения разработать на основе требований следующих документов:
· технических условий на проектирование (Приложение 1);
· технических условий на подключение к инженерным сетям (в течение 30 дней с момента получения нагрузок);
· утверждённых решений на этапе предпроектной документации

	18. 
	Требования к технологическому оборудованию, а также к его параметрам и характеристикам
	Применяемое технологическое оборудование должно соответствовать требованиям следующих документов:
· техническому регламенту Таможенного союза от 18.10.2011 № ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 823;
·  ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности».
· техническим условиям на проектирование (Приложение 1).
Предусмотреть оснащение объектов необходимым технологическим оборудованием, спецоборудованием, мебелью, оргтехникой.

	19. 
	Требования по автоматизации производственных процессов
	Проектирование систем автоматизации технологических процессов и системы инженерно-технического обеспечения выполнять на основании:
· требований действующих норм и правил Российской Федерации;
· технических условий на проектирование (Приложение 1);
· Методики проектного документирования на фазах жизненного цикла создания систем промышленной автоматизации ПАО «ГМК «Норильский никель», М ГК НН IT.1.8-2025;
· Методики применения единых технических требований к автоматизированным системам управления технологическими процессами и системам промышленного телевидения ПАО «ГМК «Норильский никель», М ГК НН IT.1.11-2025;
· ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
· ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
· СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85».
Разработать документацию на автоматизированную систему управления технологическими процессами и систему инженерно-технического обеспечения на всех стадиях проектирования в составе, соответствующем требованиям Методики проектного документирования на фазах жизненного цикла создания систем промышленной автоматизации ПАО «ГМК «Норильский никель», М ГК НН IT.1.8-2025, в соответствии с прилагаемыми Техническими условиями на проектирование (Приложение 1).
Предусмотреть интеграцию вновь проектируемой системы АСУТП в существующие системы управления и диспетчеризации, а также обмен данными с хранилищем исторических данных и корпоративными ИС указанных в технических условиях. Перечень существующих систем, возможность и необходимость интеграции уточнить на этапе предпроекта.
Предусмотреть необходимость оснащения основного технологического оборудования, оснащенного электроприводами мощностью от 100 кВт или имеющего наиболее критическую важность, средствами непрерывного контроля параметров вибрации на базе стационарных систем виброакустической диагностики с интеграцией данных о вибрационном состоянии оборудования в АСУ ТП.
Для аппаратуры виброконтроля предусмотреть возможность подключения переносных устройств сбора данных (виброанализаторов) типа СД-21/СД-23, производства «Ассоциация ВАСТ».

	20. 
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	1. Генеральные планы проектируемых объектов разработать на основании:
· требований действующих норм и правил Российской Федерации;
· технических условий на проектирование (Приложение 1).
2. Расположение объекта, конфигурацию привокзальной площади принять в соответствии с Мастерпланом. Количество машиномест предусмотреть не менее расчётного числа мест по нормативным документам, точное количество мест уточнить на стадии ПД. 
3. Между зданием аэровокзала и перроном предусмотреть аванперрон.
4. Разработать организацию транспортного и пешеходного движения, обозначив места остановок и разделение потоков общественного и личного автомобильного автотранспорта, места стоянки спецмашин, автомобилей маломобильных групп населения, с учётом наличия существующих автодорог. Увязать пешеходные пути с входными группами аэровокзала.
5. Предусмотреть освещение и озеленение территории с посадкой деревьев и кустарников, устройство газонов. Примыкание газонов к проездам и площадкам с капитальным покрытием выполнить с установкой тротуарных бордюров.
6. Предусмотреть мероприятия по отводу поверхностных вод с прилегающей территории и от проектируемых сооружений.
7. Предусмотреть контроль въезда и выезда на привокзальную площадь посредством автоматизированной парковочной системы.
8. Необходимость устройства мест стоянок для электромобилей с зарядными станциями определить на этапе проектирования и согласовать с Заказчиком. 
9. Предусмотреть размещение и оборудование пунктов оплаты парковки автотранспорта.
10. Предусмотреть дорожную разметку, установку дорожных знаков и оборудования (искусственные неровности, барьеры, отбойники и т.д.) для регулировки движения транспорта.
11. Решениями генерального плана необходимо обеспечить доступ маломобильных групп населения в здание АВК.
12. Схемой генерального плана обеспечить возможность дальнейшего расширения зданий АВК и АБК и привокзальной площади.

	21. 
	Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям
	Архитектурные и объёмно-планировочные решения разработать на основании:
· требований действующих норм и правил Российской Федерации;
· технических условий на проектирование (Приложение 1);
· фирменного стиля объектов ПАО «ГМК «Норильский никель» (в составе исходных данных) - перечь объектов для использования фирменного стиля согласовать с Заказчиком.
В зданиях АВК и АБК предусмотреть встроенные трансформаторные подстанции - номинальное напряжение 10/0,4 (кВ).
Предусмотреть тёплый пешеходный переход (галерею) между зданиями АВК и АБК.
В здании АБК предусмотреть размещение командно-диспетчерского пункта (КДП) и основного центра обработки данных (ЦОД). В ЦОД необходимо предусмотреть фальшпол, в котором будут проходить все инженерные системы за исключением сетей связи (высота фальшпола не менее h=1 м). Общая высота помещения ЦОД не менее 5 м.
В здании АБК предусмотреть помещение диспетчерской для мониторинга и управления инженерными системами.
На стадии разработки предпроектной документации общественных зданий:
1. Выполнить эскизный проект интерьеров с 3D видами основных зон, предусмотреть систему навигации. Согласовать с Заказчиком.
2. Разработать колерные бланки внешнего вида фасадов здания и паспорта фасадов, выполненные в соответствии с требованиями Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование паспорта фасадов зданий, строений, внесение изменений в паспорт фасадов зданий, строений», утверждённого Постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2020 № 629. Направить Заказчику для дальнейшего согласования с Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска
Архитектурные решения всех зданий, их экстерьер и интерьер должны быть обусловлены минимально необходимым объемом, функционально-технологическим назначением зданий, типом применяемых строительных конструкций, выбор которых, в свою очередь, должен быть предопределен технологией строительных процессов, и в том числе энергетической эффективностью зданий и их пожарной безопасностью.

	22. 
	 Требования к конструктивным решениям
	Разработать конструктивные решения и произвести расчёты всех зданий и сооружений, на основании:
· требований действующих норм и правил Российской Федерации;
· технических условий на проектирование (Приложение 1);
· результатов инженерных изысканий.
При использовании стального каркаса металлоёмкость проекта при разработке Документации свести к минимальному объему, но с учетом обеспечения надежности объекта при его эксплуатации.
Для зданий и сооружений класса КС-3 выполнить расчёт на прогрессирующее обрушение, в соответствии с СП 385.1325800.2018.
На начальном этапе проектирования разработать карточку архитектурно-строительных решений в соответствии с шаблоном (в составе исходных данных), и согласовать с Заказчиком.
Проектирование выполнить в соответствии с требованиями СП 25.13330.
В составе документации необходимо:
· подтвердить достаточность принятых решений прогнозом температурного режима грунтов основания на период эксплуатации с учётом климатических изменений расчетами несущей способности основания. Расчёты выполнить в соответствии с СП 25.13330, РСН 67-87;
· провести численное моделирование и прогноз температурного режима в сертифицированном программном обеспечении. При необходимости предусмотреть мероприятия по термостабилизации грунтов и учесть их при численном моделировании и прогнозе температурного режима в сертифицированном программном обеспечении;
· теплотехнические расчеты выполнять в трехмерной постановке на проектный срок службы сооружения с учётом возможных климатических изменений и воздействия окружающих зданий и сооружений.
Необходимые прогнозные расчёты должны быть выполнены в сертифицированных программных комплексах.
На основании проведенных расчётов и оценки возможности развития опасных криогенных, геологических и инженерно-геологических процессов на прилегающей территории, разработать методы инженерной защиты.

	23. 
	Требования к системам электроснабжения
	Решения по системам электроснабжения разработать на основании:
· требований действующих норм и правил Российской Федерации;
· технических условий на проектирование (Приложение 1).
· технических условий на подключение (после получения нагрузок);
· результатов энергоаудита существующей инфраструктуры.
Предусмотреть оснащение планируемых зданий встроенными трансформаторными подстанциями.
Для аварийного электроснабжения зданий АВК и АБК предусмотреть отдельно стоящие дизельные электростанции, мощность определить проектом.
Перечень помещений, в которых необходимо предусмотреть аварийное освещение, определить проектом и согласовать с Заказчиком.
Предусмотреть архитектурную подсветку зданий, элементов благоустройства привокзальной площади и других элементов окружающей среды в зависимости от общего архитектурного решения.

	24. 
	Требования к системам водоснабжения
	Проектирование системы водоснабжения выполнить на основании:
· требований действующих норм и правил Российской Федерации;
· технических условий на проектирование (Приложение 1);
· технических условий на подключение (в течение 30 дней с момента получения нагрузок);
· результатов энергоаудита существующей инфраструктуры.

	25. 
	Требования к системам водоотведения
	Проектирование системы водоотведения выполнить на основании:
· требований действующих норм и правил Российской Федерации;
· технических условий на проектирование (Приложение 1);
· технических условий на подключение (в течение 30 дней с момента получения нагрузок);
· результатов энергоаудита существующей инфраструктуры.
Предусмотреть строительство сети сбора и отвода ливневого стока с твёрдых покрытий до очистных сооружений (ЛОС).
Предусмотреть новую точку сброса очищенного бытового и ливневого стока в водный объект или выполнить реконструкцию существующей точки.

	26. 
	Требования к системам отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепловым сетям
	Проектирование системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепловых сетей выполнить на основании:
· требований действующих норм и правил Российской Федерации;
· технических условий на проектирование (Приложение 1);
· технических условий на подключение (в течение 30 дней с момента получения нагрузок);
· результатов энергоаудита существующей инфраструктуры.

	27. 
	Требования к сетям и системам связи
	Проектирование сетей и систем связи выполнить на основании:
· требований действующих норм и правил Российской Федерации;
· технических условий на проектирование (Приложение 1).
· Методики оснащения инженерной инфраструктурой технических помещений и общих требований к техническим помещениям (М ГК НН IT.1.10-2023);
· Методики оснащения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IT.1.10-2026);
· ТУ или разрешения на использование радиочастот.
Виды и средства связи и сигнализации определить проектом и согласовать с Заказчиком.
Подрядчиком при сборе и подготовке исходных данных, производятся следующие работы:
· проведение анализа существующих технических средств, линий и сооружений связи в районе строительства объекта;
· проработка системно-сетевых решений по обеспечению взаимной увязки проектируемых средств, линий и сооружений связи с существующими сетями с учётом резервирования трактов передачи информации, а также формирования обходных путей.
В ЦОД разместить все коммутаторы ядра и агрегации, серверное оборудование, а также головное оборудование всех систем от Сегментов №1 и №2. 
Организацию обвязки ТШ в ЦОД предусмотреть над ТШ в лотках.
Предусмотреть возможность установки двух ТШ под размещение оборудования операторов связи, а также трёх ТШ под активное оборудование ФСБ. 
Структурированная кабельная система Серверного помещения должна быть построена по топологии «звезда» с центром в зоне MDA и включать в себя:
· главную подсистему – MDA (Main Distribution Area), обеспечивающую интерфейс доступа в Серверное помещение;
· горизонтальную подсистему – HDA (Horizontal Distribution Area), обеспечивающую доступ в аппаратные зоны Серверного помещения;
· систему разводки траффика по оборудованию – EDA (Equipment Distribution Area), обеспечивающую доступ к в рабочие области серверного оборудования, систем хранения (дисковым системам, системам хранения ленточного типа и т.д.).
Общее кол-во ТШ определить при разработке ПД.
Для Сегментов №1 и №2 между зданиями использовать ВОК 016, для СОПС– ВОК 008.
У всех зданий и сооружений необходимо при проектировании предусматривать места ввода сетей связи с помощью приямков или отдельных помещений. 
Разработать кабельную канализацию от здания АВК до всех зданий и сооружений, находящихся в непосредственной близости со зданием АВК. 
Предусмотреть кабельную канализацию до выхода на эстакады. 
Под дорогами между эстакадами предусмотреть новые переходы кабельной канализации. 
Для каждого из сегментов предусмотреть систему управления и мониторинга.
Предусмотреть помещение диспетчерской для мониторинга и управления инженерными системами.

	28. 
	Требования к сетям газопотребления и системам газоснабжения
	При необходимости проектирование системы газоснабжения выполнить на основании:
· требований действующих норм и правил Российской Федерации;
· технических условий на проектирование (Приложение 1);
· технических условий на подключение  (после получения нагрузок);
· результатов энергоаудита существующей инфраструктуры.

	29. 
	Требования к проекту организации демонтажа, требования к проекту организации строительства
	1. На первоначальном этапе выполнить проект организации демонтажа существующего здания аэропорта (здание 1978 г. и здание 2008 г. постройки).
В рамках проекта демонтажа предусмотреть вынос сетей связи из демонтируемого здания 2008 г. (из помещения 2.60) в здание существующего ЦОД.
Привести перечень и объёмы демонтируемых конструкций.
Работы выполнять с учётом требований Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 № 509, действующих нормативных правовых актов РФ, требований технических условий на проектирование (Приложение 1).
2. На этапе разработки проектной документации разработать Проект организации строительства (ПОС) в соответствии с требованиями:
· МДС 12-46.2008 и требованиями Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87);
·  технических условий на проектирование (Приложение 1);
В состав ПОС включить комплекс организационных и технических мероприятий, для выполнения строительно-монтажных работ без остановки действующего производства.
Для подготовки разделов «ПОС» и «Сметная документация», в случае необходимости предоставления дополнительной (уточняющей) информации со стороны Заказчика, Подрядчик выполняет запрос в виде опросного листа (Приложение к методике ПАО «ГМК «Норильский никель» М ГК НН IP.1.2-2023), являющегося при его наличии обязательным приложением к разделу «ПОС».
С целью соблюдения в процессе строительства обязательных требований по безопасности разделы проекта организации строительства должны содержать мероприятия по технике безопасности, подготовке и обучению персонала.
В ПОС установить перечень, объёмы работ и определить решения и способы выполнения конкретных видов работ в стеснённых, усложняющих условиях. Усложняющие факторы должны иметь описание непосредственно таких условий, а также чётко разграничены по объектам применения – с указанием при необходимости участков, пикетов, зданий и сооружений (с учетом ярусов, этажей, отметок), на которые распространяются конкретные условия.
Для сложных объектов в состав проекта организации строительства дополнительно к перечисленному требуется включить:
· укрупненный сетевой график c иерархической разбивкой этапов строительства (при наличии) на объекты капитального строительства с расшифровкой по ключевым видам работ, с указанием полной сметной стоимости каждого объекта, и с распределением объемов работ по месяцам, сроки поставки технологического оборудования, основных ресурсов и материалов. Распределение по периодам ключевых объемов работ следует осуществлять на весь период реализации проекта;
· мероприятия по освоению проектной мощности предприятия, включая пусконаладочные работы;
· ситуационный план строительства с нанесением границ территории объекта, с расположением производственной базы, внешних путей и дорог, линий связи и электропередачи.
В Календарном плане строительства структура проекта (этап→объект КС→вид работ) должна соответствовать укрупнённому прогнозному календарно-сетевому графику. 
Структуру проекта необходимо согласовать с Заказчиком (определить срок и момент согласования).
Дополнительно в состав раздела включить мероприятия по обеспечению транспорта для безопасной перевозки работников к месту производства работ.
При разработке раздела ПОС учесть затраты на энергообеспечение строительной площадки.
Выполнить формирование укрупненного прогнозного календарно-сетевого графика (КСГ).

	30. 
	2.11 Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды и результатам оценки воздействия на окружающую среду
	Разработать раздел проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды» с учётом требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
Требования к разработке раздела по обращению с отходами производства и потребления устанавливаются на основании исходной информации по существующим объектам накопления, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, а также наличия договоров на передачу отходов для размещения, обезвреживания, утилизации специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию на осуществление деятельности в области обращения с отходами.
Проектом предусмотреть утилизацию отходов в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ.
Разработать подраздел «Охрана водных биологических ресурсов» с предоставлением расчёта ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам и рыбным запасам, в том числе при проведении гидроиспытаний (при наличии), согласовать расчёт с Заказчиком и со всеми заинтересованными контрольно-надзорными органами (в т.ч. органами Рыболовства и Службой по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания). В рамках данного подраздела разработать и согласовать программу компенсационных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания.
Разработать программу производственного экологического контроля (мониторинг) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объектов. 
Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами производства и потребления, образующимися при строительстве и эксплуатации объекта в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
В составе раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» предусмотреть разделение отходов на три группы и описать способы обращения с ними:
а) отходы, образующиеся при строительстве проектируемых объектов;
б) отходы, образующиеся при эксплуатации и ремонте проектируемых объектов;
в) отходы, образующиеся при авариях и их ликвидации.
В проектной документации при разработке раздела «Рекультивация нарушенных земель» определить направления рекультивации и описать мероприятия технического и биологического этапов рекультивации с оценкой их стоимости.
Включить в состав раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» информацию, полученную в соответствии с таблицей Б1 Приложения Б СП 502.1325800.2021.
При подготовке проектной документации предусмотреть реализацию требований субъектов РФ на территории расположения проектируемых объектов.
При необходимости разработать техническое задание на подготовку документации по оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Разработать предварительную и окончательную документацию по оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Подраздел ОВОС в части охраны атмосферного воздуха выполнить с учётом всех источников выбросов, поступающих на проектируемые или существующие объекты удаления газов (трубы, свечи), в том числе от действующих объектов за границами проектирования:
· для периода строительства – с учётом действующих источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
· для периода эксплуатации – с учётом действующих источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, указанием источников, выводимых из эксплуатации и вновь запроектированных.
Проектом предусмотреть перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на водные объекты при осуществлении сброса сточных и (или) дренажных вод в период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства. Сброс в водные объекты неочищенных сточных вод недопустим.
Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению воздействия на животный и растительный мир и оценкой воздействия на животный и растительный мир в период строительства и эксплуатации объектов.
Проектом предусмотреть мероприятия в результате предполагаемого уничтожения (вырубки) зеленых насаждений.
Для оценки изменения эмиссии парниковых газов (ПГ) (CО2, CН4, N2O, SF6, перфторуглероды, гидрофторуглероды) по сравнению с существующим положением необходимо включить в проектную документацию по проекту следующую информацию:
· наименования технологических процессов (и относящихся к ним единиц оборудования), являющихся источниками эмиссии ПГ;
· краткое описание технологического процесса как источника ПГ – назначение процесса, применяемые химические реакции, физические характеристики, постоянно действующий источник или эпизодический и т.д.;
· характеристики источника эмиссии ПГ – мощность эмиссии ПГ (г/с), валовый выброс ПГ (т/год), время работы за смену, за месяц, за год;
· состав и количество углеродсодержащего сырья, потребляемого технологическим процессом за смену, месяц, год (если есть – сертификаты, протоколы анализов, подтверждающие состав сырья);
· прогноз снижения (увеличения) эмиссии ПГ от технологического процесса в результате осуществления проекта.
· расчёт прямых и косвенных выбросов ПГ (Охват 1 и Охват 2) производится в соответствии с Методиками, утвержденными в ПАО «ГМК «Норильский никель» Распоряжением от 18.01.2023 № ГМК-40/004-р. Расчет ПГ производится на основании Методики количественного определения объёмов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов, утвержденной Приказом от 27.05.2022 №371 Минприроды России (Охват 1) и Методических указаний по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов, утвержденных Приказом Минприроды России от 29.06.2017 № 330.
Расчет эмиссии ПГ должен быть выполнен в СО2-экв, а также в разрезе по газам СО2, СН4, N2O.
При необходимости выполнить работы по установлению санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в следующем объеме:
· на основании принятых основных технических/проектных решений обеспечить разработку технического задания на разработку проекта санитарно-защитной зоны и согласовать его с Заказчиком.
· обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны согласно требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», и других нормативно-правовых актов РФ.
· Исполнитель обеспечивает:
· выполнение оценки риска для здоровья человека в составе Проекта СЗЗ.
· разработку Проекта СЗЗ; 
· проведение аккредитованной организацией санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта СЗЗ, получение ее положительного результата;
· получение в Роспотребнадзоре санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта СЗЗ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
· подготовку пакета документов и направление в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (либо ее территориальные органы) заявления об установлении СЗЗ;
· получение решения об установлении СЗЗ;
· внесение сведений об установленной СЗЗ в Единый государственный реестр недвижимости (после выдачи разрешения на строительство).

	31. 
	2.12 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработать на основании:
· требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других действующих норм и правил Российской Федерации в области пожарной безопасности;
· технических условий на проектирование (Приложение 1);
· методики применения единых технических требований к автоматизированным системам управления технологическими процессами и системам промышленного телевидения ПАО «ГМК «Норильский никель», М ГК НН IT.1.11-2025;
· протокола заочного заседания секции «Цифровая трансформация производства» Научно-технического совета ПАО «ГМК «Норильский никель» № ГМК/7-пр-081 от 20.09.2024 (Актуализация перечня рекомендованных средств противопожарной автоматики).
Для зданий и сооружений, для которых отсутствуют (указать конкретные отсутствующие требования) нормативные требования пожарной безопасности (автору задания конкретизировать здания и сооружения), на основе требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разработать и согласовать в установленном законодательством порядке специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Проектной документацией предусмотреть требования по соблюдению проектных решений, а также регламента технического обслуживания указанных систем, при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учётом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (в соответствии с п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479)

	32. 
	Требования к мероприятиям гражданской обороны, и предупреждению чрезвычайных ситуаций
	В составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» разработать подраздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предопределению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с Исходными данными Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. 
Подготовить и передать Заказчику форму заявления для запроса Исходных данных для разработки раздела. 
В составе проектной документации разработать отдельный том ИТМ ГО и ЧС в соответствии с требованиями, предъявляемыми ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства». При разработке мероприятий ИТМ ГО и ЧС учесть требования Федерального Закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне».

	33. 
	Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
	Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» в соответствии с требованиями действующих в РФ нормативных правовых актов и нормативных документов, в том числе СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» и требований к комплексу инженерно-технических средств охраны (КИТСО) (содержащихся в п.34 настоящего задания)

	34. 
	[bookmark: _Toc58251694]Требования к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности
	Проектные решения разработать с учётом требований:
· Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
· Постановления Правительства РФ от 23.12.2025 № 2107 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»;
· Постановления Правительства РФ от 05.10.2020 № 1605 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта»;
· Приказа Минтранса России от 04.02.2025 № 34 «Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности»;
· технических условий на проектирование (Приложение 1);
· задания на проектирование технических средств обеспечения транспортной безопасности (Приложение 9).
Предусмотреть оснащение здания АВК оборудованием для передачи данных в Единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности по всем регистрируемым операциям (включая спецконтроль), для соблюдения требований Приказа Минтранса России от 02.05.2024 N 162 «Об утверждении порядка формирования и ведения автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных средств, а также срока хранения и порядка предоставления содержащихся в них данных».

	35. 
	[bookmark: _Toc58251695]Требования к информационной безопасности (ИБ)
	На этапе предпроекта определить перечень систем объекта, имеющих ИТ-составляющую. После определения состава систем объекта капитального строительства для каждой подсистемы должно быть обеспечено проведение предварительного категорирования объектов критической информационной инфраструктуры и (или) классификации ИКИА в установленном порядке с целью формирования Требований информационной безопасности. 
На основании Требований ИБ должны быть разработаны проектные решения по информационной безопасности, включаемые в состав проектной и рабочей документации. 
Соответствие реализованных решений по информационной безопасности требованиям проектной и рабочей документации должно быть подтверждено по результатам предварительных и приемочных испытаний.
В составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», разработать подраздел «Решения по обеспечению информационной безопасности» с учётом требований законодательства Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения безопасности и технической защиты информации.
При разработке технических решений необходимо руководствоваться требованиями стандартов РФ и нормативных актов ПАО «ГМК «Норильский никель», включая:
· Методика проектного документирования на фазах жизненного цикла создания систем промышленной автоматизации ПАО "ГМК "Норильский никель", М ГК НН IT.1.8-2025;
· Методика обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем, систем управления производственными процессами и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК "Норильский никель», М ГК НН IS.1.11-2026;
· Методика оснащения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО "ГМК "Норильский никель", М ГК НН IT.1.10-2026;
· Методика применяемых средств защиты информации ПАО "ГМК "Норильский никель", М ГК НН IS.1.6-2025;
· Регламент идентификации и классификации информационных активов ПАО «ГМК «Норильский никель», Р ГК НН 167-007-2019;
· Методика применения единых технических требований к автоматизированным системам управления технологическими процессами и системам промышленного телевидения ПАО «ГМК «Норильский никель», М ГК НН IT.1.11-2025.

	36. 
	Система мониторинга зданий и сооружений
	Отдельным подразделом «Геотехнический мониторинг» в составе раздела «Иная документация» для зданий и сооружений геотехнической категории 2 и 3 разработать проект и программу геотехнического мониторинга зданий и сооружений для обеспечения безопасности строительства и эксплуатационной надежности вновь возводимых (реконструируемых) объектов и сооружений окружающей застройки и сохранности экологической обстановки.
Решения по геотехническому мониторингу (ГТМ) разработать на основании требований следующих документов:
· СТО 49156713.230.171-1-47-2023 «Здания и сооружения, расположенные на территории Норильского промышленного района» (Приложение 4);
· Типовых требований к комплексам технических средств мониторинга состояния несущих строительных конструкций и грунтов оснований (Приложение 5).
Конструкции элементов сети ГТМ, а также их размещение на объектах и отдельных сооружениях согласовать с Заказчиком до разработки проектных решений.
Программу ГТМ разработать для отдельных зданий и сооружений и для группы зданий и сооружений, объединённых в единый объект по функциональному и конструктивному признаку. Работы по разработке программ должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов:
· СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»;
· ГОСТ 24846-2019. «Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»;
· СП 25.13330.2020. «Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88»;
· СП 305.1325800.2017. «Свод правил. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве».
В составе подраздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», входящего в состав раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» разработать отдельную часть «Проектная документация структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)».
Системы мониторинга должны быть разработаны на основании следующих нормативных документов (но не ограничиваясь): 
· СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»;
· СП 25.13330.2020. «Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88»;
· СП 305.1325800.2017. «Свод правил. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»;
· ГОСТ 31937-2024 «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; 
· МРДС 02-08 «Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных»;
· ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений»;
· ГОСТ Р 22.1.13-2013 «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации».

	37. 
	Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий и проектирования
	По итогам разработки Предпроектной концепции до начала выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации уведомить Заказчика о необходимости организации научно-технического сопровождения инженерных изысканий и проектирования.
Для зданий и сооружений класса КС-3 (ГОСТ 27751-2014) и/или геотехнической категории 3 (СП 22.13330.2016) учесть рекомендации организации, выполняющей научно-техническое сопровождение инженерных изысканий и проектирования.

	38. 
	Требования к сметной документации и ее составу

	Сметную стоимость определить базисно-индексным методом. Сметную документацию разработать с применением Фирменной сметно-нормативной базы (ФирСНБ-2004) ПАО «ГМК «Норильский никель» и индексов пересчета по единичным расценкам к статьям прямых затрат («матрица индексов») в актуальной редакции, утвержденных в установленном у Заказчика порядке, в соответствии с Приложением 3. 
Разработку сметных расчетов осуществлять на основании рабочей и (или) иной технической документации, результатов инженерных изысканий, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства.
К сметной документации приложить:
· пояснительную записку;
· ведомости объемов работ;
· обосновывающие документы, включая результаты конъюнктурного анализа, подписанные застройщиком/Заказчиком.

	39. 
	Требования по промышленной безопасности, условиям, охране и гигиене труда
	Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать требованиям действующих норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации
Технические решения по охране труда должны предусматривать перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований законодательства, НТД РФ и внутренних документов ПАО «ГМК «Норильский никель»/РОКС НН при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства, которые должны содержать:
· сведения о минимальной расчетной численности, профессионально-квалифицированном составе работников с распределением по группам производственных процессов, описанием характеристики работ, числе рабочих мест и их оснащенности – для объектов производственного назначения (привести в соответствии с формой Заказчика);
· перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и не производственных объектов капитального строительства;
· перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения;
· предусмотреть мероприятия по исключению блокировочных кнопок (Блокировка на триггерной кнопке электроинструмента) на всем электроинструменте;
· требования к оборудованию должны содержать комплектацию документацией, предусмотренной законодательством РФ (паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, заключения государственной экологической экспертизы и пр;)
· оснащение технологического оборудования (сосуды, работающие под давлением) предохранительными устройствами, в исполнении пригодным для эксплуатации по классу климатическим условиям;
· освещение территории как общее, так и местное;
· установку ограждений или кожухов, открытых движущихся и вращающихся частей оборудования, механизмов, а также систему блокировки, исключающую пуск в работу оборудования при отсутствующем или открытом ограждении;
· установку в удобных, доступных и безопасных местах (при необходимости устройство площадок обслуживания) запорных, отсекающих, разгружающих и предохранительных устройств;
· оборудование закрытых помещений объектов хранения и подачи топлива должны быть оборудованы постоянно действующей системой приточно-вытяжной вентиляции, кратность воздухообмена рассчитывается в соответствии с установленными нормами;
· автоматизированная система контроля воздушной среды производственных помещений (закрытые помещения объектов подготовки и транспортировки газа) должна иметь сигнально звуковое устройство и блокировку с вентиляционной установкой и остановкой оборудования;
· предусмотреть мероприятия (приспособления, защитные экраны) по снижению уровня шумового воздействия;
· установку знаков безопасности (предупреждающих, запрещающих, информационных);
· для рабочего персонала необходимо предусматривать бытовые помещения (гардеробные, помещения для сушки одежды, санитарные узлы, душевые, умывальники и др.), которые должны удовлетворять требованиям санитарных норм;
· принципиальные решения по организации труда и управления производством;
· прогрессивные формы организации труда;
· режим труда и отдыха;
· охрана и условия труда работников;
· источники комплектования предприятия кадрами и повышение квалификации рабочих кадров;
· мероприятия по обеспечению транспорта для безопасной перевозки работников к месту производства работ (запросить у Заказчика в составе исходных данных).
На объекте должны быть предусмотрены средства малой механизации для подъёма и перемещения тяжёлых элементов оборудования при производстве ремонтных работ, а также приспособления для доступа к верхним частям зданий, в частности для замены ламп освещения и других элементов, находящихся на высоте.
С целью снижения рисков, связанных с повреждением спецтехникой трубопроводных и кабельных эстакад в обязательном порядке предусмотреть дополнительные меры по улучшению информированности водителей (знаки ограничения, светоотражающая окраска, освещение, дополнительная светодиодная подсветка эстакад и т.д.), а также установку предохранительных ограждений.
В проектной документации предусмотреть установку анкерных линий и анкерных точек на зданиях и сооружениях, в соответствии со СТО КИСМ 121-210-2021 «Стандарт организации. Работа на высоте в ПАО «ГМК «Норильский никель».
В проектной документации предусмотреть контроль исполнения требований в области ОТ, ПБ на местах производства работ с помощью камер видеонаблюдения (видеосъемки), обеспечивающих фиксацию нарушений. Требования к видеокамерам принять в соответствии с М ГК НН 108-IT.1.11.1-2022. Места расположения видеокамер согласовать с Заказчиком после разработки строительного генерального плана в составе ПОС

	40. 
	Мероприятия по противодействию терроризму
	В составе Раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», разработать подраздел  «Мероприятия по противодействию терроризму», учитывающему, в том числе, защиту от беспилотных летательных аппаратов, в соответствии с требованиями законодательства РФ

	41. 
	Требования к заказной документации, оборудованию и материалам
	В соответствии с требованиями технических условий на проектирование (Приложение 1)

	42. 
	Требования к рассмотрению, согласованию и прохождению экспертиз
	Подрядчику пройти внутреннюю экспертизу Документации Заказчика, в том числе по поручению Заказчика устранять замечания третьих лиц, привлеченных Заказчиком для выполнения экспертизы Документации.
Для повышения экономической эффективности строительства объекта за счет снижения капитальных затрат с сохранением требуемых функциональных свойств объектов, а также подтверждения оптимальности принятых технических решений Подрядчику принять участие в сессиях функционально-стоимостного анализа, организуемых Заказчиком.
Принять участие в сессиях по исследованию HAZOP, PHSER и на ОТР, ПД, РД. 
Проектную документацию согласовать с владельцами пересекаемых сторонних коммуникаций по выданным техническим условиям на пересечения.
Подрядчику сформировать комплект исходно-разрешительной документации и на основании доверенности от имени Застройщика (Технического заказчика) обеспечить передачу проектной документации и результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу, сопровождение прохождения экспертизы и устранение замечаний экспертов до получения положительного заключения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Получить экспертное заключение оценки сметной стоимости. 
Необходимость прохождения экологической экспертизы уточнить на этапе предпроектной концепции. 
При необходимости:
Подрядчику произвести сбор исходно-разрешительной документации и на основании доверенности от имени Застройщика (Технического заказчика) обеспечить передачу проектной документации на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ), сопровождение прохождения экспертизы и устранение замечаний экспертов до получения положительного заключения в соответствии со следующими нормативными документами:
· Федеральным Законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ст.14 «Порядок проведения государственной экологической экспертизы», а также ст. 5, 6,15,16, 17 и 18); 
· Постановлением Правительства РФ от 28.05.2024 г. № 694 «Об утверждении Положения о проведении государственной экологической экспертизы»;
· Приказом Минприроды России от 31.07.2020 N 923 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня».
Подрядчику перед передачей документации на ГЭЭ обеспечить проведение ОВОС и общественных обсуждений в соответствии с Приказом от 01 декабря 2022 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»

	43. 
	Требования к составу и оформлению Документации, представлению отчётных материалов и приёмке работ
	Результатом проекта организации демонтажа является:
1. Проект организации демонтажа со схемой выноса сетей связи из демонтируемого здания.
Результаты предоставляются Заказчику (Техническому заказчику) в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (doc, xls, dwg, max и т.п.), полностью соответствующих бумажному варианту.
Результатом предпроектных работ является:
Этап 1:
1. Альбом предпроектных решений в составе, определённом п.16.3 данного ЗнП.
2. Заключение по оценке влияния нового строительства на работу оборудования радиотехнического обеспечения полётов и связи от Федерального государственного унитарного предприятия Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА).
3. Проект Технических требований на проектирование командно-диспетчерского-пункта для последующего согласования с Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).
4. Проект Технических требований на проектирование основного пункта метеорологических наблюдений для последующего согласования с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации» (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»).
5. Проект запроса на выдачу технических требований, подготовка предварительного проекта сопроводительного письма с целью запроса технических требований в Минтрансе России.
Этап 2.
1. Материалы для участия в градостроительном Совете города Норильск:
· пояснительная записка с изложением выносимого на рассмотрение Совета вопроса и обоснованием внесенных предложений;
· ситуационный план размещения предполагаемого объекта с указанием проездов и организацией парковочных мест;
· технико-экономические показатели объекта;
· схемы основных этажей
· архитектурные развёртки фасадов;
· общий вид объекта.
Результаты Предпроектных работ предоставляются Заказчику (Техническому заказчику) в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (doc, xls, dwg, max и т.п.), полностью соответствующих бумажному варианту.
Результатом градостроительной документации является:
1. Проект планировки и межевания территории.
2. Градостроительный план земельного участка под строительство объектов капитального строительства.
Результаты работ предоставляются Заказчику (Техническому заказчику) в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (doc, xls, dwg, max и т.п.), полностью соответствующих бумажному варианту.
Результатом инженерных изысканий является:
1. Отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации;
2. Отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации;
3. Отчёт по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации;
4. Отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации;
5. Отчёт о результатах археологической разведки;
6. Акт государственной историко-культурной экспертизы;
7. Письмо от Службы по государственной охране объектов культурного наследия;
8. Положительное заключение государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.
Результаты инженерных изысканий предоставляются Заказчику (Техническому заказчику) в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (doc, xls, dwg и т.п.), полностью соответствующих бумажному варианту.
Результатом проектной документации является:
1. Проектная и сметная документация, выполненная в соответствии с требованиями Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87), других действующих нормативно – правовых актов и требованиями настоящего задания.
2. Положительное заключение государственной экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.
Результаты проектирования предоставляются Заказчику (Техническому заказчику) в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (doc, xls, dwg, max и т.п.), полностью соответствующих бумажному варианту.
Результатом рабочей документации является:
1. Комплект документации, разработанный в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы и содержащий материалы в текстовой и графической формах, достаточной для осуществления строительства объектов капитального строительства с учётом требований Приложения 10, Приложения 11.
Результаты проектирования предоставляются Заказчику (Техническому заказчику) в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (doc, xls, dwg, max и т.п.), полностью соответствующих бумажному варианту.
Результатом сметной документации к РД является:
1.	Комплект сметной документации, разработанный в соответствии с п. 38 настоящего Задания на проектирования.
Результаты предоставляются Заказчику (Техническому заказчику) в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (xml, xls, doc и т.п.), полностью соответствующих бумажному варианту.

При предоставлении Документации в адрес Заказчика должны выполняться следующие условия:
1. Сопровождение документации по накладной (накладная должна содержать следующую информацию: наименование Документации, шифр, номер тома, количество листов, количество экземпляров).
2. Проектная документация должна быть сформирована по томам, сброшюрована и сфальцована согласно требованиям ГОСТ 2.501-2013.
3. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания.
4. Содержание CD/DVD/флэш-диска обязательно должно соответствовать бумажному экземпляру передаваемой Документации.
5. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела.
6. Изменения должны сопровождаться накладной (извещением), в которой указываются сведения (шифр, номера страниц, количество листов, порядковый номер изменения) об аннулированных листах, либо о заменённых листах.
Документация должна быть разработана и оформлена в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС) в том числе ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также иными действующими техническими документами.
Сметная документация оформляется в соответствии с требованиями Приложения 3.
Требования к форматам:
· чертежи/графическая часть – каждый файл в двух форматах - PDF и DWG (AutoCad);
· текстовая информация, заказные спецификации и ведомости материалов – каждый файл – WORD/EXCEL и PDF.

	44. 
	Исходные данные
	1. Фирменный стиль ПАО «ГМК «Норильский никель».
2. Требования по кодированию шифров и наименований комплектов документации для объектов инвестиционных проектов.
3. Требования к внесению изменений в рабочую документацию.
4. Шаблон карточки согласования архитектурно-строительных решений.
5. Шаблон исходных требований на нестандартное оборудование.
6. Учредительные документы организации-застройщика: выписка ЕГРЮЛ, ИНН, Устав, протокол избрания или продления полномочий генерального директора.
7. Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.
8. Материалы ранее выполненных инженерных изысканий
9. Мастер-план развития Международного аэропорта «Норильск» имени Н. Н. Урванцева, разработанный ООО «Спектрум-Холдинг»
10. Альбом «Реализация 1 этапа реконструкции аэропорта «Норильск», разработанный ООО «Спектрум-Холдинг»
11. Чертежи существующего здания аэровокзала (1978 г. и 2008 г. постройки)
12. Утверждённые решения по архитектурному облику здания АВК. 
Исходные данные предоставляются Заказчиком после заключения договора на выполнение проектных работ.

	45. 
	3. Приложения
	1. Технические условия на проектирование.
2. Схема посадки зданий на Генеральном плане.
3. Требования к формированию сметной документации.
3.1. Рекомендации по заполнению ВОР.
3.2. Пример оформления ВОР.
4. СТО 49156713.230.171-1-47-2023 «Организационно-техническое обеспечение. Здания и сооружения, расположенные на территории Норильского промышленного района. Порядок организации и проведения геотехнического мониторинга».
5. Типовые требования к комплексам технических средств мониторинга состояния несущих строительных конструкций и грунтов оснований.
6. Общие требования к содержанию и качеству фотоотчетов, выполняемых в рамках полевых работ в объеме инженерных изысканий.
7. Форма суточно-месячного графика по выполнению инженерных изысканий.
8. Требования к рабочим чертежам марки «Интерьеры».
9. Задание на проектирование технических средств обеспечения транспортной безопасности.
10. Правила выполнения рабочей документации общестроительных решений по объектовой безопасности.
11. Правила выполнения рабочей документации технических средств охраны.

	



	
	
	
	

	
	
	
	



